## Sprint_Backlog_-_Software_de_Ci
ID | Historia de Usuario
HU1 | Como analista de seguridad, quiero ver alertas en tiempo real para reaccionar rápidamente ante incidentes.
HU2 | Como experto en redes, quiero analizar las vulnerabilidades detectadas automáticamente para priorizar su solución.
HU3 | Como desarrollador, quiero que el sistema ejecute respuestas automáticas a amenazas para minimizar el daño.
HU4 | Como QA, quiero que se ejecuten pruebas automatizadas al integrar código nuevo para asegurar calidad continua.
HU5 | Como responsable de ciberseguridad, quiero adaptar las reglas del sistema a nuevas amenazas para mantener la efectividad del software.
HU6 | Como stakeholder, quiero que el tiempo de respuesta ante incidentes críticos sea menor a 5 minutos para evitar pérdidas mayores.
Historias seleccionadas para el Sprint 1: durará entre 4semanas.
| HU1 - Alertas en tiempo real(2 semanas) | Dificultad(1-5)
Tarea | Diseñar sistema de alertas visuales y sonoras | 2
| Implementar módulo de detección en tiempo real | 5
| Conectar con la base de datos de eventos | 3
| Realizar pruebas unitarias y funcionales | 2
HU3 - Respuesta automática(1semana)
Tarea | Diseñar flujo de respuesta automatizada | 3
| Codificar scripts de respuesta ante ataques | 4
| Integrar con el módulo de detección | 3
| Validar respuestas con escenarios de prueba | 2
HU6 - Tiempo de respuesta < 5 min(1 semana)
Tarea | Establecer métricas de tiempo de respuesta | 2
| Optimizar latencia en procesamiento de eventos | 4
| Configurar pruebas de estrés y carga | 3
| Validar cumplimiento del SLA (<5 min) | 2
Historias seleccionadas para el Sprint 2: durará entre 4-5semanas.
HU2 - Análisis de vulnerabilidades(1semana)
Tarea | Diseñar módulo de análisis de vulnerabilidades | 3
| Implementar escaneo de vulnerabilidades conocido (OWASP) | 4
| Crear reporte automático de riesgos | 2
| Validar resultados con casos simulados | 2
HU4 - Pruebas automatizadas(1 semana)
Tarea | Diseñar y configurar pruebas unitarias | 2
| Integrar pruebas en pipeline de CI | 3
| Crear pruebas de regresión para funcionalidades críticas | 3
| Validar cobertura de pruebas | 2
HU5 - Adaptación a nuevas amenazas(2 semanas)
Tarea | Diseñar módulo de actualización dinámica de reglas | 3
| Implementar aprendizaje basado en patrones recientes | 4
| Validar comportamiento del sistema ante nuevas amenazas | 3